双宝环组办发〔2022〕1号

关于印发《宝山区营商环境问题

专项整改落实方案》的通知

区属和各驻区单位：

现将《宝山区营商环境问题专项整改落实方案》印发给你们，请结合工作实际遵照执行。

区委区政府优化营商环境领导小组办公室

2022年3月15日

宝山区营商环境问题专项整改落实方案

根据《关于印发<全市营商环境问题专项整改工作方案>的通知》（双环组办发〔2022〕1号）要求，全面落实区委区政府主要领导指示批示精神，对照问题清单，集中整改企业和各地各部门反映出的营商环境问题，切实解决企业群众的办事难的根本问题，推动我区营商环境持续好转，现结合我区工作实际，特制定本整改落实方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神和对我省重要讲话重要批示精神，坚持问题导向，针对《黑龙江省营商环境调查问卷》反映出的问题进行集中整治，采取有效措施，逐一整改，确保2022年底前完成整改任务，促进我区营商环境提档进位，不断提升企业和群众的获得感和满意度。

二、主要任务

（一）区属和各驻区单位对照《<黑龙江省营商环境调查问卷>梳理问题清单及责任清单》（附件2）逐一认领，落实责任，组织开展自查，举一反三，对标对表，同时将清单外新梳理归纳出的问题纳入本次整改台账一并整改。

（二）区属和各驻区单位针对认领的问题提出切实可行可检验的具体整改措施、完成整改时限，以及2022年度完成标准，形成问题清单、责任清单、整改措施清单（简称“三个清单”）。

（三）区属和各驻区单位要建立《〈黑龙江省营商环境调查问卷〉梳理问题整改台账》（样表见附件3），实行台账式管理，能够立改立行的，立即整改；不能立即整改的，按照问题整改措施和时限分阶段有效推进整改，逐一销号；对于长期任务或者经常性整改的问题，确定2022年底前完成标准，确保如期完成整改任务。

三、保障措施

（一）高度重视，健全完善领导责任体系

1. 区属和各驻区单位要高度重视《黑龙江省营商环境调查问卷》反映出的营商环境问题，充分认清问题整改工作对提高政府公信力、优化营商环境的重要作用。

2.责任单位和部门要切实承担起问题整改主体责任，建立领导包保责任制，逐一推动解决问题，不得推诿、回避。区优化营商环境领导小组要统筹协调，督促各部门如期完成整改任务，确保问题整改工作取得实效。

（二）强化措施，健全完善工作推进体系

1.区优化营商环境领导小组办公室要结合我区实际制定具体的整改实施方案，区分共性问题和个性问题，明确工作措施、整改时限，具体责任部门和责任人，并形成“三个清单”。根据问题清单（包括全省的136个问题和本地搜集的问题）分派责任单位，形成责任清单。要以通知形式，将问题清单、责任清单印发各有关部门，对整改问题逐项研究，逐一销号。

2.区优化营商环境领导小组办公室负责对各部门的“三个清单”进行汇总，建立我区优化营商环境问题整改台账。统筹协调，督促问题整改工作落实落靠，对本地的台账按月进行督办，按季度上报市优化办。

3. 各部门每季度最后一个月25日前向区优化办报送一次整改推进及监督问责情况，区优化办汇总整理形成工作信息报市委市政府优化营商环境领导小组办公室。

（三）注重实效，健全完善考核评价体系

将营商环境问题整改工作列为2022年度营商环境目标考核重要内容。考核指标要以企业群众满意作为衡量工作的重要标准，加大企业和群众对整改效果满意度的评价分值，务求取得扎扎实实的成果，让企业和群众感受到实实在在的变化。

（四）以督促改，健全完善督导问责体系

1. 区优化办要组成督查组对本地区本部门问题整改落实情况进行督导检查。区优化营商环境领导小组办公室将通过明察暗访、抽查等方式对各部门进行督导。对工作推动缓慢、不实不细的限期整改，对不作为慢作为、失职失责、弄虚作假的，移送有权机关依规依纪依法追责问责。

2.请各部门于3月8日16时前将本地本部门整改工作方案及《〈黑龙江省营商环境调查问卷〉梳理问题整改台账》（如认为该问题不属本部门整改范围，报送说明）。报区优化办（区营商环境局），并注明承办单位和联系人及联系方式。

联系人：刘光宇，电话：0469-4338018；电子信箱：bsqysj@163.com。

附件：1. 宝山区营商环境问题专项整改工作专班

2.《黑龙江省营商环境调查问卷》梳理问题清单及责任清单

3.各地各部门《黑龙江省营商环境调查问卷》梳理问题整改台账（样表）

附件1.

宝山区营商环境问题专项整改工作专班

组  长：李井江 区委常委、政府副区长

副组长：马  也 区营商环境局局长

成  员：安丽岩 区委组织部副部长

商庆贵 区纪委监委党风政风室主任

曲艳英 市委宣传部副部长

李  琦 区委统战副部长

孙志薇 团区委书记

康  东 区发展改革局局长

郑红梅 区教育和体育局局长

袁德东 区劳动监察局局长

江  兵 市自然资源局宝山分局局长

张  扬 市市场监管局宝山分局局长

李文晶 区医保局局长

崔力元 区农业农村局局长

李珊珊 区经合局局长

潘立新 区审计局负责人

滕  杰 宝山生态环境局综合执法局四大队队长

赵智鑫 市委政法委副书记

邴  旭 区工业和信息化局负责人

冯胜国 区司法局副局长

杨辉敏 区非税中心负责人

万  伟 区住建局副局长

顾伟妍 区卫生健康局副局长

宝山区营商环境问题专项整改工作专班办公室设在区营商环境局，办公室主任由马也兼任。