双宝办发〔2022〕30号

中共宝山区委办公室

宝山区人民政府办公室关于印发

宝山区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接工作落实方案的通知

区属、区辖各单位、部门：

《宝山区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作落实方案》已经区委、区政府领导同志同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

中共宝山区委办公室

宝山区人民政府办公室

2022年7月2日

宝山区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接工作落实方案

为深入贯彻落实全国乡村振兴局长会议精神，按照《双鸭山市人民政府办公室关于印发双鸭山市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作落实方案的通知》（双政办发〔2022〕19号）文件要求，结合我区实际，制定如下工作落实方案。

一、巩固拓展脱贫攻坚成果

（一）抓牢防止返贫监测和帮扶“两个环节”

1.抓牢监测环节。对监测对象不设规模限制。细化完善农户自主申报、基层干部排查、部门筛查预警监测等方式，优化自上而下排查和自下而上申报机制，简化工作流程，缩短认定时间，确保及早发现、应纳尽纳。抓好常态化排查和集中排查，开展定期跟踪回访。全年至少排查2次以上，做到随时发现、随时纳入。【牵头单位：区农业农村局。责任单位：区教育和体育局、区卫生健康局、区医保局、区住建局、区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区民政局、区残联等，七星镇人民政府。完成时限：12月底】

2.抓牢帮扶环节。按照缺什么补什么的原则，根据监测对象风险类别、发展需求等精准施策，确保有人管、管到位。在帮扶介入上要抓早抓小，对发现住房、义务教育、就业、因灾因病因疫突发严重困难等苗头问题，及时落实帮扶措施，将风险解决在萌芽状态。严格把握退出标准，规范退出程序，稳定消除返贫致贫风险。【牵头单位：区农业农村局。责任单位：区教育和体育局、区卫生健康局、区医保局、区住建局、区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区民政局、区残联等，七星镇人民政府。完成时限：12月底】

（二）抓住产业和就业“两个关键”

3.扎实推进帮扶产业。着力发展壮大我区农村地区特色优势产业，完善联农带农机制，逐步提高农村人口家庭经营净收入比重。落实好耕地、永久基本农田黑土地保护政策，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给作出贡献。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）用于产业的比例达到55%以上，重点支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，强化龙头带动，促进产业提档升级。发展劳动密集型产业，支持带动农村人口就业较多的龙头企业、合作社发展。加强农产品加工流通设施等产业基础设施建设，完善农村地区特色产业发展项目库，七星镇人民政府每年至少列出6个可行性高、风险低的项目，通过农村领导小组审核通过后，纳入农村地区项目库。支持农民工、大中专毕业生、科技人员、乡土人才在脱贫地区创新创业。支持具备条件的村（屯）发展光伏产业。继续用好小额信贷政策，组织实施好到户类产业帮扶项目。【牵头单位：区农业农村局。责任单位：区财政局、区教育和体育局、区卫生健康局、区医保局、区住建局、区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区民政局、区残联等，七星镇人民政府。完成时限：12月底】

- （三）盯紧医疗保障、饮水安全和住房安全保障“三个风险点”。

4.持续巩固医疗保障成果。按政策把防止返贫监测对象纳入参保资助范围，持续跟踪监测对象参保和医保政策落实情况，发现问题要及时解决。【牵头单位：区医保局。责任单位：农业农村局、区民政局等，七星镇人民政府。完成时限：12月底】

- 5.持续巩固饮水安全保障成果。强化农村地区供水保障动态监测，建立常态化排查整改机制，及时发现农村供水问题，及时整改，动态清零，确保农村供水安全。【牵头单位：区农业农村局。责任单位：七星镇人民政府。完成时限：12月底】

- 6.持续巩固住房安全保障成果。健全住房安全动态监测

- 机制，建立排查整改工作台账，实行销号管理，确保低收入群体住房安全。加强农村危房改造质量安全管理，着力提升农房建设品质。【牵头单位：区住建局。责任单位：七星镇人民政府。完成时限：12月底】

- （四）抓实新型农村集体经济和扶贫项目资产“两个基础”

- 7.壮大新型农村集体经济。持续深化农村集体产权制度改革，支持七星镇因地制宜发展新型农村集体经济，探索设施出租、股权投资等新发展模式，完善联农带农机制。【牵头单位：区农业农村局。责任单位：七星镇人民政府。完成时限：12月底】

- 8.加强扶贫项目资产管理。对使用各级财政资金、地方政府债卷资金、社会捐助、对口帮扶和定点帮扶等投入形成的扶贫项目资产摸清底数、建立镇级、村级管理台账和档案，严格项目资产处置。建立健全2022年乡村振兴投入项目的落实，谁建设谁管理的监管长效机制，对道路和饮水等公益性资产加强后续管护；建设主体对经营性资产加强运营管理，做好风险防控；对到户类资产加强指导帮扶，确保衔接资金项目资产良性运行、持续发挥效益。【牵头单位：区农业农村局。责任单位：区发改局、区财政局、区林业站、区民族宗教局等，七星镇人民政府。完成时限：12月底】

- （五）抓好社会力量帮扶

- 9.抓好社会力量帮扶。积极参与“万企兴万村”行动，积极动员社会组织参与帮扶，不断凝聚社会帮扶的强大合力。【牵头单位：区委办。责任单位：区工商联、区民政局、区农业农村局、七星镇人民政府。完成时限：12月底】

- （六）用好农村基层组织力量

- 10.用好农村基层组织力量。充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，做好抓党建促乡村振兴工作，选优配强村党组织书记，促进退伍军人、返乡大学生等更多本土人才充实村“两委”力量，积极投身乡村振兴。【牵头单位：区委组织部。责任单位：区民政局、区退役军人事务局、区人力资源和社会保障局，七星镇人民政府。完成时限：12月底】

二、推进乡村振兴有关具体工作

（七）务实推进乡村建设

11.抓好农村厕所革命。合理确定年度目标任务，不急于求成、不盲目冒进。巩固农村户厕问题摸排成果持续分类推进整改，去存量、遏增量，适时开展“回头看”，严防出现新的规模性问题厕所。坚持改厕必治污、改厕先治污，把工作重心放在农民自身干不了、干不好的粪污处理设施建设上。科学选择技术模式，宜水则水、宜旱则旱，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用，强化改厕全过程质量管控，改一个、成一个、用一个，农民满意一个。探索建立农村厕所革命信息化管理监督平台，推动形成高效稳定运行的农村厕所长效管护机制。【牵头单位：区农业农村局。责任单位：区卫生健康局、区文化广电和旅游局、区住建局等，七星镇人民政府。完成时限：12月底】

12.抓好农村人居环境整治提升。推进农村生活污水和黑臭水体治理，统筹厕所粪污和生活污水治理。健全生活垃圾收运处置体系，推动分类减量与资源化利用。改善村庄公共环境，开展村庄清洁和绿化美化行动，加强乡村风貌引导。完善以质量实效为导向、以农民满意为标准的工作推进机制，积极开展美丽乡村建设和美丽宜居村庄创建推介。继续将改善农村人居环境作为七星镇实施乡村振兴战略实绩考核的重要内容。【牵头单位：区农业农村局。责任单位：区林业工作站、宝山生态环境局、区住建局、区文化广电和旅游局等，七星镇人民政府。完成时限：12月底】

13.抓好乡村基础设施建设件。对有需求的村庄编制村庄规划。抓好农村公路、农村供水、农村清洁能源等项目建设。推动建立区级乡村建设项目库，科学制定任务清单，清单要由各村上报至乡镇，七星镇进行筛选、审核，通过审核后上报至区乡村振兴部门，及自然资源部门。统筹城镇和村庄布局，科学确定村庄分类，加快推进有条选择一批项目纳入到区级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。【牵头单位：区农业农村局、市自然资源局宝山分局、区发改局。责任单位：七星镇人民政府。完成时限：12月底】

（八）加强和改进乡村治理

14.进一步提升乡村治理能力。强化村级党组织对村级各类组织和各项工作的领导。通过自治和德治发动村民自我管理、自我服务、自我约束，通过法治规范权力运行、兜住道德底线。加强农村矛盾纠纷多元化解，最大限度把矛盾纠纷吸附在当地、化解在萌芽。【牵头单位：区委组织部、区委政法委。责任单位：区民政局、区农业农村局、区乡村振兴局、区信访局、宝山公安分局、区司法局、区检察院、区法院等，七星镇人民政府。完成时限：12月底】

15.进一步推广应用积分制、清单制等创新经验。通过典型引领、示范带动等方式，拓展积分应用领域，创新积分载体平台，扩大积分制覆盖范围，激发农民参与村级公共事务的积极性。把清单制作为提升基层治理效能的重要手段，结合实际探索建立小微权力、村级事项、公共服务等各类清单，规范村级组织运行。统筹协调市直相关部门推进数字乡村发展工作，引导社会力量积极参与乡村治理数字化。【牵头单位：区农业农村局。责任单位：区委组织部、区民政局，七星镇人民政府。完成时限：12月底】

16.深入推进乡村治理试点示范。学习示范村、示范镇成功经验，积极推进我区示范村建设，积极推介乡村治理典型案例。【牵头单位：区农业农村局。责任单位：区委组织部、区委宣传部、区民政局，七星镇人民政府。完成时限：12月底】

（九）促进农村社会事业发展

17.加强农村基本公共服务建设。加强普惠性、基础性、兜底性民生项目建设，深入推动基本公共服务向注重常住人口服务覆盖转变。加快优质医疗资源向乡村延伸，更好满足广大农民群众健康需求。持续扩大社会保障覆盖面，全力推动困难群体参加基本养老保险政策落实，进一步提高城乡低保标准和特困供养标准，发展农村互助性养老，鼓励有条件的村庄开展日间照料、老年助餐点等服务。加强应急广播体系建设和智慧广电固边工程建设，提高公共文化服务水平。【牵头单位：区发改局。责任单位：区卫生健康局、区人力资源和社会保障局、区民政局、区医保局、区文化广电和旅游局、七星镇人民政府。完成时限：12月底】

18.深入推进农村精神文明建设。创新农村精神文明建设有效平台载体，通过新时代文明实践中心、所、站，深入宣传习近平总书记关于“三农”工作重要论述，深入宣传党中央关于全面推进乡村振兴的决策部署和政策举措，深入宣传各地区各部门和广大农民群众的创新创造，激发为我区农民群众更加自觉投身乡村振兴，提升我区农民内生动力。围绕农民精神文化需求，研究出台文化下乡、下村清单，优化文化产品供给结构。【牵头单位：区委宣传部。责任单位：区文化广电和旅游局、区农业农村局，七星镇人民政府。完成时限：12月底】

19.大力推动农村移风易俗。进一步规范村规民约制定或修订程序，将参与环境整治、基础设施管护、门前三包、推进移风易俗、孝老爱亲、粮食节约等内容纳入村规民约。有效发挥农村自治组织作用，不断提升基层社会治理和基本社会服务效能。大力推动农村移风易俗，深入开展“除陋习、树新风”专项整治行动，整治高价彩礼、大操大办、薄养厚葬等陈规陋习，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。【牵头单位：区民政局。责任单位：区委宣传部、区农业农村局、区司法局、区教育和体育局、区卫生健康局、区文化广电和旅游局、团区委、区妇联、七星镇人民政府。完成时限：12月底】

三、强化推进重点任务落实的保障措施

（十）用好衔接政策

20.用好衔接政策。保持主要帮扶政策总体稳定。完善项目库建设，加大项目前期投入和规划可研等工作力度，健全项目推进机制，形成储备一批、开工一批、在建一批、竣工一批的良性循环，切实提高资金支出进度，提升资金使用效益。适应衔接资金支持方向的调整优化，完善项目评价办法。强化资金监管，健全公告公示制度，七星镇作为项目主体单位，要对区乡村振兴局公开结果，区级再公开，确保区、镇、村三级项目奖金透明，区衔接资金分配结果一律公开，乡、村两级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目安排和资金使用情况一律公告公示，坚决防止跑冒滴漏和腐败问题发生。【牵头单位：区农业农村局、区财政局。责任单位：七星镇人民政府。完成时限：12月底】

（十一）抓好引导宣传

21.积极引导宣传。开展乡村振兴评选表彰，加强典型案例和成功经验总结，及时做好推广宣传。扎实做好宣传工作，把握好宣传节奏，规范宣传口径，加强正面宣传，科学及时处置负面舆情，营造全面推进乡村振兴的良好氛围。【牵头单位：区委宣传部。责任单位：区农业农村局、七星镇人民政府。完成时限：12月底】

四、有关要求

（一）建立健全领导责任体系

坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的首要政治任务，严格落实区、镇抓落实工作机制，以发展促巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。各牵头单位要切实发挥好牵头抓总、综合协调作用，各责任部门要立足主责主业，履职尽责、紧密配合。坚持部门和地方条块并行，层层压实责任、层层传导压力，形成齐抓共管工作格局。特别各部门主要负责人要进一步解放思想、更新观念、转变作风、真抓实干，要有专业思维、专业素养，落实工匠精神、“五细”要求，切实履行好第一责任人职责，带头完成好本系统、本地区、本部门承担的各项任务。

（二）建立健全工作推进体系

各部门要制定工作方案和任务台账，实行清单化管理、一体化推进。要坚持目标导向、问题导向、结果导向，明确路线图、时间表、任务书，建立承诺兑现制度，强化政策措施落实，定期照单验收，多措并举推进各项任务落地见效。要进一步强化拼搏进取、晋位争先意识，在农村厕所革命、扶贫资产管理、产业项目发展上，努力打造具有龙江特色的典型。督促工作推进，确保每月都有新进展、每季都有新变化、每年都有新成效。

（三）建立健全考核评价体系

按年度开展区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核工作。进一步发挥好考核“指挥棒”作用，通过从严从实考核树立正确工作导向。

（四）建立健全督导问责体系

聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点任务，开展多种方式督查暗访，推动各项工作取得实效。采取区乡村振兴部门开展常态化督查暗访，持续加大督查暗访力度。通过多维度的督查暗访，进一步找差距、补短板、堵漏洞，推动巩固成果责任、政策、工作有效落实。对发现问题整改不及时、不到位、不彻底的，严格追责问责相关领导和责任人。

附件：宝山区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务分解表

附件

宝山区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务分解表

| 工作任务 | 任务内容 |  |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、巩固拓展脱贫攻坚成果 | （一）抓牢防止返贫监测和帮扶“两个环节” | 1 | 抓牢监测环节。因地制宜建立监测标准年度调整机制，对监测对象不设规模限制。细化完善农户自主申报、基层干部排查、部门筛查预警监测等方式，优化自上而下排查和自下而上申报机制，简化工作流程，缩短认定时间，确保及早发现、应纳尽纳。抓好常态化排查和集中排查，开展定期跟踪回访。全年至少排查2次以上，做到随时发现、随时纳入。 | 区农业农村局 | 区教育和体育局、区卫生健康局、区医保局、区住建局、区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区民政局、区残联等，七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
|  |  | 2 | 抓牢帮扶环节。按照缺什么补什么的原则，根据监测对象风险类别、发展需求等精准施策，确保有人管、管到位。在帮扶介入上要抓早抓小，对发现住房、义务教育、就业、因灾因病因疫突发严重困难等苗头问题，及时落实帮扶措施，将风险解决在萌芽状态。严格把握退出标准，规范退出程序，稳定消除返贫致贫风险。 | 区农业农村局 | 区教育和体育局、区卫生健康局、区医保局、区住建局、区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区民政局、区残联等，七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
| 一、巩固拓展脱贫攻坚成果 | （二）抓住产业和就业“两个关键” | 3 | 着力发展壮大脱贫地区特色优势产业，完善联农带农机制，逐步提高农村地区人口家庭经营净收入比重。落实好耕地、永久基本农田和高标准农田建设用地政策，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给作出贡献。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）用于产业的比例达到55%以上，重点支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，强化龙头带动，促进产业提档升级。因地制宜发展劳动密集型产业，支持带动农村地区人口就业较多的龙头企业、合作社发展。加强农产品加工流通设施等产业基础设施建设，完善脱贫地区特色产业发展项目库，与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实现共建、共用、共管。支持农民工、大中专毕业生、科技人员、乡土人才在农村地区创新创业。巩固光伏扶贫工程成效，支持具备条件的脱贫村（屯）继续发展光伏产业。继续用好小额信贷政策，组织实施好到户类产业帮扶项目。 | 区农业农村局 | 区财政局、区教育和体育局、区卫生健康局、区医保局、区住建局、区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区民政局、区残联等，七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
|  | （三）盯紧医疗保障、饮水安全和住房安全保障“三个风险点” | 4 | 按政策把防止返贫监测对象纳入参保资助范围，过渡期内对脱贫人口参保资助、大病保险、医疗救助等政策实行逐步退坡，防范脱贫户“脱保”引发返贫风险。持续跟踪脱贫人口、监测对象参保和医保政策落实情况，发现问题要及时解决。 | 区医保局 | 区农业农村局、区民政局等，七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
|  |  | 5 | 持续巩固饮水安全保障成果。强化区农村人口供水保障动态监测，建立常态化排查整改机制，及时发现农村供水问题，及时整改，动态清零，确保农村供水安全。 | 区农业农村局 | 七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
|  |  | 6 | 持续巩固住房安全保障成果。健全住房安全动态监测机制，建立排查整改工作台账，实行销号管理，确保低收入群体住房安全。加强农村危房改造质量安全管理，着力提升农房建设品质。 | 区住建局 | 七星镇人民政府 | 2022年12月末 |

| 一、巩固拓展脱贫攻坚成果 | （四）抓实新型农村集体经济和扶贫项目资产“两个基础” | 7 | 壮大新型农村集体经济。持续深化农村集体产权制度改革，支持各地因地制宜发展新型农村集体经济，探索设施出租、股权投资等新发展模式，完善联农带农机制。 | 区农业农村局 | 七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 加强扶贫项目资产管理。对使用各级财政资金、地方政府债卷资金、社会捐助、对口帮扶和定点帮扶等投入形成的扶贫项目资产摸清底数、建立管理台账和档案，有序推进确权登记，落实后续管理责任，规范后续管理运营和收益分配使用，严格项目资产处置。建立健全管理长效机制，对道路和饮水等公益性资产加强后续管护；对经营性资产加强运营管理，做好风险防控；对到户类资产加强指导帮扶，确保扶贫项目资产良性运行、持续发挥效益。 | 区农业农村局 | 区发改局、区财政局、区林业站、区民族宗教局等，七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
| 一、巩固拓展脱贫攻坚成果 | （五）抓好社会力量帮扶 | 9 | 抓好社会力量帮扶。积极参与“万企兴万村”行动，积极动员社会组织参与帮扶，不断凝聚社会帮扶的强大合力。 | 区委办 | 区工商联、区民政局、区农业农村局、七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
|  | （六）用好农村基层组织力量 | 10 | 用好农村基层组织力量。充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，做好抓党建促乡村振兴工作，选优配强村党组织书记，促进退伍军人、返乡大学生等更多本土人才充实村“两委”力量，积极投身乡村振兴。 | 区委组织部 | 区民政局、区退役军人事务局、区人力资源和社会保障局，七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
| 二、推进乡村振兴有关具体工作 | （七）务实推进乡村建设 | 11 | 抓好农村厕所革命。合理确定年度目标任务，不急于求成、不盲目冒进。巩固农村户厕问题摸排成果持续分类推进整改，去存量、遏增量，适时开展“回头看”，严防出现新的规模性问题厕所。坚持改厕必治污、改厕先治污，把工作重心放在农民自身干不了、干不好的粪污处理设施建设上。科学选择技术模式，宜水则水、宜旱则旱，加强厕所粪污无害化处理与资源化利用，强化改厕全过程质量管控，改一个、成一个、用一个，农民满意一个。探索建立农村厕所革命信息化管理监督平台，推动形成高效稳定运行的农村厕所长效管护机制。 | 区农业农村局 | 区卫生健康局、区文化广电和旅游局、区住建局等，七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
|  |  | 12 | 抓好农村人居环境整治提升。分区分类推进农村生活污水和黑臭水体治理，统筹厕所粪污和生活污水治理。健全生活垃圾收运处置体系，推动分类减量与资源化利用。改善村庄公共环境，开展村庄清洁和绿化美化行动，加强乡村风貌引导。完善以质量实效为导向、以农民满意为标准的工作推进机制，在区域范围内开展美丽乡村建设和美丽宜居村庄创建推介。继续将改善农村人居环境作为各地实施乡村振兴战略实绩考核的重要内容。 | 区农业农村局 | 区林业工作站、宝山生态环境局、区住建局、区文化广电和旅游局等，七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
|  |  | 13 | 抓好乡村基础设施建设。统筹城镇和村庄布局，科学确定村庄分类，加快推进有条件、有需求的村庄编制村庄规划。抓好农村公路、农村供水、农村清洁能源等项目建设。推动建立区级乡村建设项目库，科学制定任务清单，选择一批项目纳入到县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。 | 市自然资源局宝山分局、区发改局、区农业农村局 | 七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
| 二、推进乡村振兴有关具体工作 | （八）加强和改进乡村治理 | 14 | 进一步提升乡村治理能力。强化村级党组织对村级各类组织和各项工作的领导。通过自治和德治发动村民自我管理、自我服务、自我约束，通过法治规范权力运行、兜住道德底线。加强农村矛盾纠纷多元化解，最大限度把矛盾纠纷吸附在当地、化解在萌芽。 | 区委组织部、区委政法委 | 区民政局、区农业农村局、区信访局、宝山公安分局、区司法局、区检察院、区法院等，七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
|  |  | 15 | 进一步推广应用积分制、清单制等创新经验。通过典型引领、示范带动等方式，拓展积分应用领域，创新积分载体平台，扩大积分制覆盖范围，激发农民参与村级公共事务的积极性。把清单制作为提升基层治理效能的重要手段，结合实际探索建立小微权力、村级事项、公共服务等各类清单，规范村级组织运行。统筹协调市直相关部门推进数字乡村发展工作，引导社会力量积极参与乡村治理数字化。 | 区农业农村局 | 区委组织部、区民政局，七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
|  |  | 16 | 深入推进乡村治理试点示范。做好区级乡村治理试点示范总结评估工作，推广示范村、示范镇成功经验，积极推介乡村治理典型案例。 | 区农业农村局 | 区委组织部、区委宣传部、区民政局，七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
| 二、推进乡村振兴有关具体工作 | （九）促进农村社会事业发展 | 17 | 加强农村基本公共服务建设。加强普惠性、基础性、兜底性民生项目建设，深入推动基本公共服务向注重常住人口服务覆盖转变。实施“十四五”学前教育发展提升计划。加快优质医疗资源向乡村延伸，深入推进紧密型县域医共体建设，更好满足广大农民群众健康需求。持续扩大社会保障覆盖面，全力推动困难群体参加基本养老保险政策落实，进一步提高城乡低保标准和特困供养标准，发展农村互助性养老，鼓励有条件的村庄开展日间照料、老年助餐点等服务。加强应急广播体系建设和智慧广电固边工程建设，提高公共文化服务水平。 | 区发改局 | 区卫生健康局、区人力资源和社会保障局、区民政局、区医保局、区文化广电和旅游局、七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
|  |  | 18 | 深入推进农村精神文明建设。创新农村精神文明建设有效平台载体，通过新时代文明实践中心、所、站，深入宣传习近平总书记关于“三农”工作重要论述，深入宣传党中央关于全面推进乡村振兴的决策部署和政策举措，深入宣传各地区各部门和广大农民群众的创新创造，激发广大农民群众更加自觉投身乡村振兴，提升农民内生动力。围绕农民精神文化需求，研究出台文化下乡清单，优化文化产品供给结构。 | 区委宣传部 | 区文化广电和旅游局、区农业农村局，七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
| 二、推进乡村振兴有关具体工作 | （九）促进农村社会事业发展 | 19 | 大力推动农村移风易俗。进一步规范村规民约制定或修订程序，进一步规范村规民约制定或修订程序，将参与环境整治、基础设施管护、门前三包、推进移风易俗、孝老爱亲、粮食节约等内容纳入村规民约。有效发挥农村自治组织作用，不断提升基层社会治理和基本社会服务效能。大力推动农村移风易俗，深入开展“除陋习、树新风”专项整治行动，整治高价彩礼、大操大办、薄养厚葬等陈规陋习，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。 | 区民政局 | 区委宣传部、区农业农村局、区司法局、区教育和体育局、区卫生健康局、区文化广电和旅游局、团区委、区妇联、七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
| 三、强化推进重点任务落实的保障措施 | （十）用好衔接政策 | 20 | 保持主要帮扶政策总体稳定，细化落实过渡期各项帮扶政策。完善项目库建设，加大项目前期投入和规划可研等工作力度，健全项目推进机制，形成储备一批、开工一批、在建一批、竣工一批的良性循环，切实提高资金支出进度，提升资金使用效益。适应衔接资金支持方向的调整优化，完善项目评价办法。强化资金监管，健全公告公示制度，区衔接资金分配结果一律公开，乡、村两级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目安排和资金使用情况一律公告公示，坚决防止跑冒滴漏和腐败问题发生。 | 区农业农村局、区财政局 | 七星镇人民政府 | 2022年12月末 |
|  | （十一）抓好引导宣传 | 21 | 开展乡村振兴评选表彰，加强典型案例和成功经验总结，及时宣传推广。扎实做好宣传工作，把握好宣传节奏，规范宣传口径，加强正面宣传，科学及时处置负面舆情，营造全面推进乡村振兴的良好氛围。 | 区委宣传部 | 区农业农村局、七星镇人民政府 | 2022年12月末 |

中共宝山区委办公室              2022年7月2日印发